АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМАРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 ноября  2013 г. № 65

Об утверждении муниципальной

Программы «Благоустройство территории

Муниципального образования «Комаровский сельсовет»

Кореневского района Курской области

на 2014- 2016 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Комаровского  сельсовета Кореневского района  от 05.11.2013г № 63«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Комаровского сельсовета Кореневского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», Постановлением администрации Комаровского сельсовета Кореневского района от 05.11.2013 года №64 «Об утверждении перечня муниципальных  программ муниципального образования «Комаровский  сельсовет» Кореневского района Курской области» Администрация Комаровского сельсовета Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2014- 2016 годы, согласно приложению №1.

2. Начальнику отдела администрации Комаровского сельсовета Кореневского района при формировании бюджета Комаровского сельсовета Кореневского района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2014- 2016 годы»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на сайте Администрации Комаровского сельсовета Кореневского района    в разделе «Правовые акты».

Глава

Комаровского  сельсовета                                        Р.Н.Коржов

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Комаровского  сельсовета Кореневского района

от 05.11.2013 года № 65

Муниципальная  программа

Благоустройство территории Муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области на 2014- 2016 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Благоустройство территории  муниципального образования        «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области»

| Наименование программы: | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области» |
| --- | --- |
| Подпрограммы программы | 1. «Уличное освещение» 2. «Благоустройство» |
| Основания для разработки программы: | разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; Уставом муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области» |
| Заказчик программы: | Администрация муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области» |
| Разработчик программы: | Администрация муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области» |
| Исполнители программы: | Администрация муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области» Организации и предприятия, осуществляющие деятельность на территории поселения |
| Цель программы: | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области» |
| Задачи программы: | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории . 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. |
| Сроки реализации программы: | 2014 – 2016 годы. |
| Источники и объемы финансирования программы: | Общая сумма планируемых затрат 291900 руб., финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области» в размере: . 2014 г. – 97300 руб. 2015 г. – 97300 руб. 2016г - 97300 руб |
| Ожидаемые конечные результаты программы: | 1. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области 2. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 3. Улучшение состояния территорий муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области. 4. Привлечение жителей муниципального образования к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области |
| Механизм реализации программы: | К реализации программы привлекаются организации и предприятия осуществляющие деятельность на территории поселения, частные предприниматели. Администрация муниципального образования«Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области; осуществляет координацию деятельности исполнителя программы, контроль за сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции, ежегодно корректирует смету расходов в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных в бюджете на очередной финансовый год и план реализации программы. |
| Система организации контроля за исполнением программы: | - текущий контроль выполнения программы – ежемесячный контроль осуществляется администрацией муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области промежуточный контроль – ежегодное предоставление отчетов о ходе реализации муниципальной программы . |

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными мероприятиями

Муниципальное образование «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области включает в себя 4 населенных пункта: с.Комаровка, с.Апанасовка, д.Вишневка, пос.10-Октябрь, в них преимущественно существуют зоны застройки частного сектора. Населенные пункты территории муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района удалены друг от друга и от центра  имеется значительная протяженность дорог местного и областного значения. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, дороги до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района обусловлены наличием следующих факторов:

- отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории муниципального образования «Комаровский  сельсовет» Кореневского района в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.          Существенный уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной негативного восприятия жителями территории.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей территории. Важна четкая согласованность действий Администрации Комаровского  сельсовета Кореневского района и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность муниципального образования.

Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройств.

РАЗДЕЛ 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы, целевые индикаторы и показатели.

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории , повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории , обеспечение безопасности проживания жителей территории, улучшения экологической обстановки на территории , создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования «Комаровский  сельсовет» Кореневского района.

Задачи Программы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Сроки реализации Программы - 2014 – 2016 годы.

РАЗДЕЛ 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы.

Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- мероприятия по санитарной очистке территории;

- мероприятия по благоустройству кладбищ;

- мероприятия по организации работ по благоустройству представителями общественности.

В течение 2014 – 2016 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Общий объем финансирования Программы составляет   291900  рублей в том числе по годам:

- 97300 руб

- 97300 руб.

- 97300 руб.

3.1.Система подпрограммных мероприятий:

3.1.1.Уличное освещение

Сетью уличного освещения не достаточно оснащена вся территория .

Проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и установка нового на улицах муниципального образования.

3.1.2. Благоустройство

Благоустройство территории включает в себя  озеленение, детские игровые площадки, места отдыха, ликвидация несанкционированных свалок, спиловка аварийных деревьев. Благоустройством занимается администрация Комаровского сельсовета.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство на территории.

Раздел  4. Нормативное обеспечение

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства.

Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Комаровского сельсовета Кореневского района.

Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль над ходом её реализации

Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит  отдел Администрации Комаровского  сельсовета Кореневского района с периодичностью, по форме и в сроки, установленные в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации от 05.11.2013 г № 63 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Комаровского сельсовета Кореневского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации»

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Комаровского сельсовета Кореневского района.

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается:

-  улучшение состояния территории муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района;

- привить жителям муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района» любовь и уважение к своей территории, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района»;

- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района».

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства ( уличного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций  к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность уличного освещения).

| Приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района Курской области» ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА на 2014-2016 год. Таблица 1 № п/п; Наименование; Ед. изм.; Объем работ; Сумма руб.. 2014год. 1.; Уличное освещение; Оплата за потребляемую электроэнергию; руб.; 50000. ИТОГО 2014 г; руб.; 50000. 2015 год. Оплата за потребляемую электроэнергию; руб. .; 50000. ИТОГО 2015 г; руб.; 50000. 2016 год. Оплата за потребляемую электроэнергию; руб.; 50000. ИТОГО 2016 г; руб.; 50000. 2014 год. 2.; Озеленение и прочее благоустройство; Посадка молодых деревьев; Финансирование не требуется. 2015 год. Посадка молодых деревьев; Финансирование не требуется. 2016 год. Посадка молодых деревьев; Финансирование не требуется. 2014г. 3.; Организация и содержание мест захоронения; Уборка территорий кладбищ; руб.; 10000. ИТОГО 2014 г; руб.; 10000. 2015 год. Уборка территорий кладбищ; руб. .; 10000. ИТОГО 2015г; руб.; 10000. 2016 год. Уборка территории кладбищ; руб.; 10000. ИТОГО 2016 г; руб.; 10000. 2014год. 4.; Прочие мероприятия по благоустройству; Иммобилизация безнадзорных животных Текущий ремонт памятников и монументов Ремонт детских площадок Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов; руб. руб. руб. руб.; 5000 15000 10000 7300. ИТОГО 2014 г; руб.; 37300. 2015 год. Иммобилизация безнадзорных животных ремонт памятников и монументов Ремонт детских площадок Прочие работы по благоустройству территории; руб. руб. руб. руб.; 5000 15000 10000 7300. ИТОГО 2015 г; руб.; 37300. 2016 год. Иммобилизация безнадзорных животных Текущий ремонт памятников и монументов Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов Прочие работы по благоустройству территории; руб. руб. руб. руб.; 7000 17000 3000 10300. ИТОГО 2016 г; руб.; 37300. Всего 2014г; руб.; 37300. Всего 2015 г; руб.; 37300. Всего 2016 г; руб.; 37300. |  |
| --- | --- |